FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS PILOTO

Sistema de Visualización y Seguimiento Satelital

- Introducción

El presente documento define las variables seleccionadas para la construcción de las fichas técnicas de los proyectos piloto dentro del visualizador satelital.

La selección responde a criterios de:

- Relevancia para la toma de decisiones en el sector público.

- Capacidad de síntesis ejecutiva.

- Coherencia con el análisis físico–financiero.

- Disponibilidad efectiva de datos en la base analizada.

Las variables aquí incluidas permiten caracterizar, contextualizar y evaluar el estado de los proyectos de forma clara, comparativa y orientada a control y seguimiento.

# 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO

## 1.1 BPIN

Tipo: Texto (Identificador único)

Descripción:
Código único asignado al proyecto dentro del sistema nacional de inversión pública.

Valor estratégico:
Es la llave primaria del sistema. Permite identificar sin ambigüedad el proyecto, enlazarlo con imágenes satelitales y consolidar su información financiera y de ejecución. Es el punto de entrada para la consulta.

## 1.2 Nombre del proyecto

Tipo: Texto

Descripción:
Denominación oficial del proyecto registrada en el banco de proyectos.

Valor estratégico:
Permite validar rápidamente que el proyecto consultado corresponde al esperado. Facilita comprensión del objeto del proyecto sin necesidad de revisar documentos técnicos.

## 1.3 Sector

Tipo: Texto (categórica)

Descripción:
Sector administrativo al que pertenece el proyecto (ej. Transporte, Educación, Vivienda).

Valor estratégico:
Permite contextualizar la naturaleza de la intervención y facilita análisis sectoriales comparativos. Determina qué tipo de infraestructura debería observarse en imágenes satelitales.

## 1.4 Alcance

Tipo: Texto descriptivo

Descripción:
Descripción resumida del objetivo físico o funcional del proyecto.

Valor estratégico:
Permite contrastar lo que debería ejecutarse con lo que efectivamente se observa en la evidencia satelital. Es clave para interpretar el avance físico.

## 1.5 Fase

Tipo: Texto (categórica)

Descripción:
Fase del proyecto dentro del ciclo de inversión (ej. Perfil, Factibilidad, Ejecución).

Valor estratégico:
Determina el nivel esperado de desarrollo físico. No es razonable exigir evidencia constructiva en fases tempranas. Es fundamental para análisis de coherencia entre estado administrativo y avance visible.

## 1.6 Total Proyecto

Tipo: Numérica (monetaria)

Descripción:
Valor total aprobado del proyecto.

Valor estratégico:
Indica la magnitud financiera de la intervención. Permite dimensionar impacto fiscal y priorizar seguimiento en proyectos de mayor cuantía.

# 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 INSTANCIA DE APROBACIÓN INICIAL

Tipo: Texto

Descripción:
Entidad o nivel territorial que realizó la aprobación inicial del proyecto.

Valor estratégico:
Permite identificar el nivel de decisión (nacional, departamental, etc.) y asociar responsabilidades institucionales. Facilita análisis territorial.

## 2.2 FECHA DE APROBACIÓN

Tipo: Fecha

Descripción:
Fecha en la que el proyecto obtuvo aprobación formal.

Valor estratégico:
Permite calcular el tiempo transcurrido desde su aprobación y evaluar si el avance físico y financiero es consistente con la antigüedad del proyecto.

# 3. ENTIDAD EJECUTORA

## 3.1 ENTIDAD EJECUTORA

Tipo: Texto

Descripción:
Nombre de la entidad responsable de la ejecución del proyecto.

Valor estratégico:
Define responsabilidad directa sobre el avance físico y financiero. Permite comparaciones institucionales y análisis de desempeño por entidad.

## 3.2 NIT ENTIDAD EJECUTORA

Tipo: Numérica / Identificador

Descripción:
Número de Identificación Tributaria de la entidad ejecutora.

Valor estratégico:
Permite trazabilidad jurídica y administrativa. Facilita cruces con otras bases de datos contractuales y fiscales.

# 4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

## 4.1 VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS

Tipo: Numérica (monetaria)

Descripción:
Suma del valor de los contratos asociados al proyecto.

Valor estratégico:
Indica el nivel real de compromiso contractual. Permite comparar lo contratado frente al total aprobado.

## 4.2 NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES

Tipo: Numérica (entera)

Descripción:
Cantidad de contratos activos asociados al proyecto.

Valor estratégico:
Refleja complejidad operativa. Un mayor número puede implicar mayor fragmentación o diversificación contractual.

## 4.3 FECHA INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN

Tipo: Fecha

Descripción:
Fecha programada de inicio de ejecución.

Valor estratégico:
Permite evaluar retrasos iniciales y contrastar inicio real vs. evidencia física.

## 4.4 FECHA FINAL DE LA PROGRAMACIÓN

Tipo: Fecha

Descripción:
Fecha estimada de finalización del proyecto.

Valor estratégico:
Permite identificar proyectos vencidos o próximos a vencerse. Es clave para alertas de retraso.

## 4.5 TOTAL PAGOS AL PROYECTO

Tipo: Numérica (monetaria acumulada)

Descripción:
Valor total desembolsado al proyecto hasta la fecha.

Valor estratégico:
Permite evaluar ejecución financiera real y compararla con avance físico observado.

## 4.6 AVANCE FÍSICO

Tipo: Numérica (porcentaje)

Descripción:
Porcentaje reportado de ejecución física del proyecto.

Valor estratégico:
Es la variable central para contrastar con evidencia satelital. Permite detectar posibles inconsistencias entre reporte administrativo y realidad observable.

## 4.7 AVANCE FINANCIERO

Tipo: Numérica (porcentaje)

Descripción:
Porcentaje de ejecución financiera respecto al total aprobado.

Valor estratégico:
Permite identificar desequilibrios entre ejecución financiera y física. Es un indicador clave de riesgo.

# Variables No Incluidas

Las demás variables disponibles en la base de datos no fueron consideradas en esta primera versión de las fichas técnicas por las siguientes razones técnicas:

- Alta correlación o redundancia conceptual
Existen múltiples variables que expresan la misma información bajo distintos nombres (por ejemplo, varias relacionadas con ubicación territorial o fechas de inicio bajo distintas clasificaciones normativas). Se priorizó una sola variable representativa para evitar duplicidad.

- Baja variabilidad o valores constantes
Algunas variables presentan valores homogéneos en la muestra analizada, lo que limita su capacidad explicativa o comparativa.

- Alta proporción de registros nulos o vacíos
Variables con bajo nivel de diligenciamiento no aportan valor consistente en un visor ejecutivo.

- Nivel excesivamente específico o técnico
Algunas variables financieras o normativas están orientadas a análisis contables detallados, no necesarios en un visor estratégico de seguimiento satelital.

# Conclusión

El conjunto seleccionado equilibra:

- Identificación institucional

- Contexto estratégico

- Magnitud financiera

- Cronograma

- Ejecución contractual

- Seguimiento físico–financiero

Estas variables permiten que un tomador de decisiones, con solo ingresar el BPIN, pueda:

- Comprender qué es el proyecto.

- Saber quién lo ejecuta.

- Conocer cuánto cuesta y cuánto se ha pagado.

- Identificar si está retrasado.

- Contrastar el avance reportado con evidencia satelital.

La estructura aquí definida constituye la base técnica para las fichas ejecutivas del sistema de visualización de proyectos piloto.